## Plan Anual de Auditorias 2025
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES “PLANEAMIENTO ANUAL DE TRABAJO 2025 – UAI INCAA”
N° | DENOMINACIÓN |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Prod.
AUDITORÍA / CONTROL GUBERNAMENTAL - PROYECTOS DE AUDITORÍA
SELECTIVOS
AUDITORÍA SOBRE PROCESOS / ÁREAS SUSTANTIVAS
17 | Ventanilla Unica Audiovisual | 2 de enero de 2025 | 31 de mayo de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: MAY
AUDITORÍA SOBRE PROCESOS / ÁREAS DE APOYO
20 | Mesa de Entradas, Despacho, Recepción y Archivo | 1 de septiembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: DIC
22 | Administración patrimonial | 1 de marzo de 2025 | 30 de junio de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: JUN
25 | Servicio Juridico | 2 de enero de 2025 | 30 de abril de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: ABR
30 | Planes Estrategicos de la Organización | 2 de mayo de 2025 | 31 de agosto de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: AGO
NO SELECTIVOS
AUDITORÍA SOBRE PROCESOS / ÁREAS SUSTANTIVAS
1 | Créditos | 1 de junio de 2025 | 31 de octubre de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: OCT
2 | Subsidios y Transferencias | 1 de abril de 2025 | 31 de agosto de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: AGO
3 | Reconocimiento de costos de películas | 1 de agosto de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: DIC
AUDITORÍA SOBRE PROCESOS DE APOYO
18 | Control Semestral del Plan Anual de Gestión del Organismo: Ingresos - Egresos | 2 de enero de 2025 y 1 de julio de 2025 | 31 de marzo de 2025 y 30 de septiembre de 2025 | [12 empty] | 2 | bar: MAR; SEP
21 | Compras y Contrataciones | 1 de septiembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: DIC
26 | Cierre de Ejercicio | 2 de enero de 2025 | 28 de febrero de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: FEB
28 | Cuenta de Inversión | 2 de enero de 2025 | 20 de abril de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: ABR
29 | Capital Humano | 2 de enero de 2025 | 31 de agosto de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: AGO
31 | Convenio con Universidades Nacionales | 1 de mayo de 2025 | 31 de mayo de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: MAY
APOYO ADMINISTRATIVO
| Horas Administrativas | [14 empty] | 0
| SUBTOTAL PROYECTOS DE AUDITORÍA + APOYO ADM. |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15
TAREAS
1 | Conducción - Planeamiento - Elaboración del Planeamiento - Presentación del Plan Anual 2026 | 1 de septiembre de 2025 | 31 de octubre de 2025 | [12 empty] | 1 | bar: OCT
2 | Conducción - Planeamiento - Seguimiento del Planeamiento - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2024 y 1º semestre 2025 | 2 de enero de 2025 y 1 de julio de 2025 | 31 de enero de 2025 y 31 de julio de 2025 | [12 empty] | 2 | bar: ENE; JUL
3 | Conducción – Conducción - Conducción | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
4 | Conducción - Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI - Lineamientos internos UAI | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
5 | Conducción - Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI - Procedimientos de controles propios de la UAI | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
6 | Conducción - Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI - Procedimientos administrativos UAI | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
7 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Atención de pedidos de información y asesoramiento - Judicial / OA / PIA | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
8 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Atención de pedidos de información y asesoramiento - Autoridades Superiores | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
9 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Atención de pedidos de información y asesoramiento - Otros | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
12 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI - Administración SISAC | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
13 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI – Comite de Control / Auditoria | Junio | Diciembre | [12 empty] | 2 | bar: JUN; DIC
14 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) – Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI - Seguimiento de Acciones Correctivas – Anexo I al Art. 3ro. RESOL-2018-173-APNSIGEN | 2 de enero de 2025 y 1 de julio de 2025 | 15 de febrero de 2025 y 15 de agosto de 2025 | [12 empty] | 2 | bar: FEB; AGO
15 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Control de Cumplimiento Normativo - Circulares e Instructivos SIGEN | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | DIC: 4 | 4
17 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Control de Cumplimiento Normativo – Aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos - Decreto N° 1344/2007 art. 101 | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
18 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Control de Cumplimiento Normativo - Régimen de Adscripciones. Decreto Nº 639/2002. Res. Nº 9/2001 SGP | 2 de enero de 2025 y 1 de julio de 2025 | 15 de enero de 2025 y 15 de julio de 2025 | [12 empty] | 2 | bar: ENE; JUL
19 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Control de Cumplimiento Normativo - Inversiones Financieras. Disp. Nº 18/1997 CGN | 2 de enero de 2025, 1 de abril de 2025, 1 julio de 2025 y 1 de octubre de 2025 | 10 de enero de 2025, 10 de abril de 2025, 10 de julio de 2025 y 10 de octubre de 2025 | [12 empty] | 4 | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
20 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Control de Cumplimiento Normativo - Ética. Ley Nº 25.188 Decreto Nº 164/1999 DDJJ Patrimoniales - Verificación cumplimiento de la presentación de las DDJJ Integrales ante la Oficina Anticorrupción | 15 dias posteriores a su vencimiento | [13 empty] | 1 | bar: AGO
21 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Control de Cumplimiento Normativo - Otros | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
22 | Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) - Otras tareas de supervisión del SCI – Otras tareas de supervisión del SCI | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
25 | Otras actividades - Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos - Recupero Patrimonial. Informes trimestrales (Decreto N° 1154/1997, Res. N° 192/2002 y Res. N° 12/07 SGN) - Recupero Patrimonial | 2 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | [12 empty] | 0
SUBTOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18
TOTAL |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 33